## Grantt
Atividades | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Levantamento de Req.
2. Análise de Viabilidade
3. Protótipos e Wireframes
4. Arquitetura do Projeto
5. Planejamento do Back-end
6. Planejamento do Front-end
7. Definição de Tecnologias
8. Estimativa de Custos
9. Cronograma de Eecução
10. Revisão Geral
11. Conclusão/Documentação

## Custos
Categoria - | Itens - | Unidade/Qtde - | Custo Unitário (R$) - | Subtotal (R$) - | Observações -
1. Planejamento & Design -
| Levantamento de escopo e protótipos - | 60 h - | R$ 20/h - | R$ 1.200 - | 3 estudantes, ~20h cada
2. Desenvolvimento Front-end -
| Programação Angular - | 150 h - | R$ 20/h - | R$ 3.000 - | Dividido entre 5 estudantes
3. Desenvolvimento Back-end -
| APIs e Banco de Dados - | 100 h - | R$ 20/h - | R$ 2.000 - | Responsabilidade compartilhada
4. Testes / QA -
| Testes manuais e ajustes - | 40 h - | R$ 20/h - | R$ 800 - | Testes manuais, sem automação
5. Hospedagem & Infraestrutura -
| Servidor + domínio (estimado) - | 1 pacote - | R$ 300 - | R$ 300 - | Estimativa de custo para 3 meses
6. Manutenção -
| Suporte pós-finalização (estimado) - | 30 h - | R$ 20/h - | R$ 600 - | Correções e suporte leve
7. Integrações adicionais -
| APIs externas e autenticação - | 40 h - | R$ 20/h - | R$ 800 - | Login, integração com APIs públicas
TOTAL GERAL - |  |  |  | R$ 8.700 - | Total considerando mão de obra estudantil